## Slide 1
PMG-MEI 2025 · Horizonte 2026–2028
Plan de Transformación Digital
Gobernanza de Datos CONAF
Presentación al Equipo Directivo
Mayo 2026 · Plazo de cumplimiento: 31 de diciembre de 2026

## Slide 2
Contexto y Objetivo del Plan
Contexto institucional
CONAF debe alcanzar nivel de madurez "básico" en gestión de datos como parte del PMG-MEI 2025.
El Plan de Transformación Digital establece dos dimensiones prioritarias: Visión Estratégica y Gobernanza.
El plazo máximo de cumplimiento es el 31 de diciembre de 2026.
Este plan asegura el cumplimiento con 2 meses de holgura para validación y cierre de evidencias.
Objetivo específico
Lograr nivel de madurez
"BÁSICO"
Generar los fundamentos organizacionales y estratégicos para una gestión de datos orientada al valor institucional.
Mejorar la calidad de los servicios ciudadanos mediante datos confiables y bien gobernados.
Establecer una estructura formal de gobernanza con roles, políticas y herramientas básicas.
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 3
Las 5 Actividades del Plan
VISIÓN ESTRATÉGICA
GOBERNANZA
A1
Talleres directivos
Exposición de beneficios de gestión de datos al equipo directivo
A2
Personas clave
Identificar y designar personas para capacitación en MGDE
A3
Alianza interinstitucional
Colaboración con otro órgano del Estado para intercambio de datos
A4
Métricas de éxito
Definir y documentar métricas SMART ✔ Específico ✔ Medible ✔ Alcanzable ✔ Relevante ✔ Temporal para la estrategia de datos
A5
Capacitación gobernanza
Seminarios sobre importancia de la gobernanza de datos
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 4
Cronograma General · Mayo–Diciembre 2026
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fase 1 · Fundamentos
Fase 2 · Gobernanza
Fase 3 · Formalización
Fase 4 · Cierre
A1 · Talleres directivos
A2 · Personas clave
A3 · Alianza interinstitucional
A4 · Métricas de éxito
A5 · Capacitación gobernanza
▸ Capacitación MGDE personas clave
▸ Documentación gobernanza
▸ Consolidación evidencias
▸ Revisión y validación interna
▸ Entrega formal PMG-MEI
31 dic
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 5
A1 · Talleres con el Equipo Directivo
Mayo–Junio 2026
Visión Estratégica
Contenido de los talleres
Taller 1 (Junio)
Exposición de beneficios de la gestión de datos en instituciones públicas
Presentación del MGDE y su relevancia para CONAF
Casos de valor público y mejora de servicios ciudadanos
Levantamiento de expectativas y compromisos directivos
Taller 2 (Julio)
Propuesta de estructura inicial de gobernanza de datos
Roles y responsabilidades: Comité de Datos, referentes de área
Validación de la propuesta con el directivo
Definición de próximos pasos
Logística
Formato: presencial, 1–1:30 horas por sesión
Convocatoria: con 10 días hábiles de anticipación
Participantes: todo el equipo directivo CONAF
Registro: acta, lista de asistencia y fotografías
Materiales a elaborar
Presentación ejecutiva (PPT, máx. 15 slides)
Guía de facilitación con preguntas orientadoras
Acta de taller con compromisos firmados
Encuesta de satisfacción post-taller
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 6
A2 · Identificación y Designación de Personas Clave
Mayo 2026
Perfil técnico
Profesionales de TI, sistemas o datos con capacidad de implementar herramientas de gestión de datos.
Perfil de gestión
Coordinadores o jefes de unidad con capacidad de tomar decisiones sobre el uso de datos institucionales.
Perfil transversal
Referentes de áreas programáticas (incendios, biodiversidad, áreas silvestres) para asegurar representatividad.
Criterios de selección
Disponibilidad confirmada para participar en capacitación
Vinculación directa con datos o procesos de gestión institucional
Representatividad de las principales áreas de CONAF
Continuidad esperada en el cargo durante 2026–2027
Entregables
Resolución o memorándum de designación formal
Listado con nombre, cargo y área de cada persona
Confirmación de disponibilidad firmada
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 7
A3 · Alianza de Colaboración Interinstitucional
Julio–Agosto 2026
1
Identificar organismos candidatos
›
2
Primer contacto formal
›
3
Reunión de trabajo
›
4
Definir dataset piloto
›
5
Firma MOU / Carta de intención
Organismos candidatos (ejemplos)
SAG
Datos fitosanitarios y uso de suelo de interés forestal
MMA
Datos de biodiversidad y cambio climático
ONEMI / SENAPRED
Datos de incendios forestales y emergencias
INE
Estadísticas territoriales y demográficas
MOP
Datos de cuencas y recursos hídricos
Entregables requeridos
Acta de reunión con el organismo contraparte
Carta formal de propuesta de colaboración
MOU o Carta de intención firmada (nivel directivo)
Identificación del dataset o ámbito de intercambio
Correos de coordinación como evidencia de proceso
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 8
A4 · Definición de Métricas de Éxito de la Estrategia
Agosto 2026
Las métricas deberán ser SMART: Específicas · Medibles · Alcanzables · Relevantes · con Tiempo definido
Área
Indicador
Meta
Frecuencia
Capacitación
% personas clave capacitadas en MGDE
90%
Única vez
Gobernanza
Nº de roles de datos formalmente designados
≥ 2
Semestral
Calidad de datos
% datasets con propietario de datos asignado
≥ 50%
Semestral
Alianzas
Nº de acuerdos de intercambio de datos vigentes
≥ 1
Anual
Madurez
Puntaje en autoevaluación MGDE (nivel básico)
Nivel básico
Anual
Se elaborará una ficha individual por cada indicador con fórmula de cálculo, fuente de datos y responsable de reporte.
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 9
A5 · Capacitación Institucional en Gobernanza de Datos
Julio 2026
Gobernanza
Audiencia y formato
Toda la institución: funcionarios y funcionarias de CONAF
Formato: 2–3 sesiones online de 1 hora cada una
Canal: Microsoft Teams o plataforma institucional
Versión asíncrona grabada con cuestionario de verificación
Temario de los seminarios
Sesión 1: ¿Qué es la gobernanza de datos y por qué importa?
Sesión 2: El MGDE y el ciclo de vida del dato en CONAF
Sesión 3: Roles, responsabilidades y casos de uso institucionales
Materiales a elaborar y entregables de evidencia
Programa de seminario con agenda detallada y objetivos de aprendizaje
Presentaciones en PPT o similar para cada sesión (descargables)
Lista de asistencia firmada o registro digital por sesión
Encuesta de satisfacción y/o evaluación de aprendizajes post-sesión
Grabaciones de sesiones y cuestionario de verificación (versión asíncrona)
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 10
Hitos de Control y Principales Riesgos
Hitos de seguimiento mensual
30 mayo
Equipo coordinador constituido. Diagnóstico iniciado. Personas clave identificadas.
27 jun
Primer taller directivo realizado. Designación formal completada.
31 jul
Seminarios de gobernanza realizados. Segundo taller directivo efectuado.
3 ago
Alianza formalizada (carta/MOU). Métricas SMART aprobadas en borrador.
30 sep
Capacitación MGDE completada. Marco de gobernanza en redacción.
30 oct
Todos los documentos formalizados. Carpeta de evidencias completa.
28 nov
Revisión interna finalizada. Presentación de resultados al directivo.
19 dic
Autoevaluación PMG-MEI completada y evidencias subidas al sistema.
Principales riesgos y mitigación
Alto
Baja disponibilidad directiva para talleres
▸ Agendar con 4 semanas de anticipación; versión asíncrona de contingencia.
Alto
Dificultad para formalizar alianza en plazo
▸ Identificar 2–3 instituciones en paralelo; carta de intención como alternativa.
Medio
Rotación de personas clave antes de capacitación
▸ Designar suplentes; documentar y compartir materiales con el equipo.
Medio
Demora en aprobación de documentos de gobernanza
▸ Definir circuito de revisión desde el inicio (responsable, plazo máximo).
Plan de Transformación Digital CONAF · PMG-MEI 2025

## Slide 11
Próximos Pasos
Acciones inmediatas · Mayo 2026
1
Constituir el equipo coordinador del plan
Semana 1–2 mayo
2
Agendar el primer taller directivo en junio
Semana 1–2 mayo
3
Aplicar encuesta de diagnóstico de madurez de datos
Semana 2–3 mayo
4
Levantar listado de personas clave candidatas
Semana 3–4 mayo
5
Identificar organismos del Estado para alianza
Semana 3–4 mayo
Plazo máximo de cumplimiento: 31 de diciembre de 2026 · Plan diseñado con holgura de 2 meses